## Hoja1
ESTIMACIÓN POR PUNTOS DE HISTORIA PARA UN EQUIPO SCRUM
ID | Épico | Valor | Estado
HU01 | Desarrollo de reporte de habitaciones | 100 | Comparar
HU02 | Desarrollo de registro de paciente por habitaciones | 200 | Comparar
HU03 | Reporte de pacientes por habitación | 100 | Comparar
HU04 | Desarrollo de alertas de habitación libres para limpieza | 250 | Comparar
HU05 | Desarrollo de interfaz para visualizar el estado de los pacientes | 500 | Comparar
HU06 | Desarrollo de interfaz para visualizar el estado nutricional de los pacientes | 400 | Comparar
HU07 | Registro de información del paciente | 50 | Comparar
HU08 | Registro de información nutricional | 50 | Comparar
HU09 | Desarrollo de algoritmo de recomendaciones clínicos | 50 | Unidad de medida
Proyecto | Avance 1 | Avance 2 | Avance 3
1700 | 100 | 300 | 550
| 5.882% | 17.65% | 32.35%
PUNTUACIÓN DEL PIVOTE
|  | Asignación de puntos a las HU |  | Sprint 1 | Sprint 2 | Sprint 3
DIFICULTAD PARA TODOS LOS INTEGRANTES |  | 2 |  | 20 | 150 | 200
EL DOBLE DE DIFICULTAD |  | 4 |  | 40 | 300 | 400
MITAD DE DIFICULTAD |  | 1 |  | 10 | 75 | 100
TRIPLE DE DIFICULTAD |  | 6 |  | 60 | 450 | 600
HU PIVOTE
[11 empty] | Avance estimado | Avance real
SPRINT 01 | HU01: 2 | HU02: 4 | HU03:1 |  | PRIORIZACIÓN --> |  | HU07: 2 | HU04: 6 | HU06: 8 | Día 1 | 16 | 11
| HU04: 6 | HU05: 10 | HU06: 8 |  |  |  | HU09: 12 | HU02: 4 |  | Día 2 | 16 | 9
| HU07: 2 | HU08: 2 | HU09: 12
PROYECTO SPRINT 01
Fecha | Esperado | Real
2022-09-02 | 240 | 240
2022-09-03 | 200 | 240
2022-09-04 | 180 | 230
2022-09-05 | 160 | 220
2022-09-06 | 140 | 200
2022-09-07 | 120 | 200
2022-09-08 | 100 | 180
2022-09-09 | 90 | 170
2022-09-10 | 80 | 160
2022-09-11 | 70 | 150
2022-09-12 | 60 | 140
2022-09-13 | 50 | 100
2022-09-14 | 40 | 50
2022-09-15 | 20 | 40
2022-09-16 | 0 | 0
PROYECTO SPRINT 02
Fecha | Esperado | Real
2022-09-30 | 120 | 120
2022-10-01 | 110 | 120
2022-10-02 | 100 | 100
2022-10-03 | 90 | 90
2022-10-04 | 80 | 80
2022-10-05 | 75 | 80
2022-10-06 | 70 | 75
2022-10-07 | 60 | 60
2022-10-08 | 55 | 60
2022-10-09 | 50 | 55
2022-10-10 | 40 | 50
2022-10-11 | 30 | 20
2022-10-12 | 20 | 5
2022-10-13 | 10 | 5
2022-10-14 | 0 | 0
SPRINT 01 | PUNTOS | SPRINT 02 | PUNTOS | SPRINT 03 | PUNTOS
HU1 | 120 | HU4 | 60 | HU7 | 300
HU2 | 40 | HU5 | 40 | HU8 | 150
HU3 | 80 | HU6 | 20 | HU9 | 100
TOTAL | 240 |  | 120 |  | 550